## Suivi-tache
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | Fitia | 15 | 30 | 0 | 100%
Inscription | Age >=12 | Metier | Fitia | 10 | 15 | 0 | 100%
Inscription | Distribution de 5 cartes | Metier | Fitia | 30 | 45 | 0 | 100%
Inscription | Insertion inscription | Metier | Fitia | 10 | 5 | 0 | 100%
Login | Check Login | Metier | Fitia | 5 | 5 | 0 | 100%
Panier | Ajouter panier | Metier | Fitia | 10 | 10 | 0 | 100%
Panier | Supprimer panier | Metier | Fitia | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin | Ajouter/Modifier/Supprimer Serie | Metier | Fitia | 20 | 5 | 0 | 100%
Admin | Ajouter/Modifier/Supprimer Carte | Metier | Fitia | 15 | 45 | 0 | 100%
Admin | Modifier/Supprimer Stock | Metier | Fitia | 15 | 8 | 0 | 100%
Admin | Validation ajouts monnaie | Metier | Fitia | 15 | 3 | 0 | 100%
Admin | Voir stock | Metier | Fitia | 10 | 5 | 0 | 100%
Statistiques | Top 5 pokemon plus chers | Metier | Fitia | 10 | 7 | 0 | 100%
Statistiques | Montant total des pokemon de chaque user | Metier | Fitia | 15 | 10 | 0 | 100%
Acceuil | Recherche multicritère | Metier | Fitia | 30 | 10 | 0 | 100%
Liste Pokemons | Mettre un pokemon en vente | Metier | Fitia | 15 | 5 | 0 | 100%
Liste Pokemons | Liste des pokemons | Metier | Fitia | 5 | 20 | 0 | 100%
Liste Pokemons | Montant total de ses pokemons | Metier | Fitia | 5 | 1 | 0 | 100%
Liste Pokemons | Annuler la vente d'un pokemon | Metier | Fitia | 10 | 10 | 0 | 100%
Panier | Validation panier | Metier | Fitia | 15 | 40 | 0 | 100%
Panier | Remise de 10% si 3 articles | Metier | Fitia | 15 | 5 | 0 | 100%
Inscription | Formulaire | Affichage | Ny Avo | 15 | 20 | 0 | 100%
Login | Formulaire | Affichage | Ny Avo | 15 | 20 | 0 | 100%
Modèle | Menu | Affichage | Ny Avo | 30 | 30 | 15 | 66.67%
Base de données | Telecharger données | Autre | Fitia | 45 | 60 | 0 | 100%
Base de données | Inserer données de test | Autre | Fitia | 60 | 90 | 0 | 100%
Admin | Ajouter/modifier | Affichage | Ny Avo | 40 | 66 | 0 | 100%
Admin | Validation ajouts monnaie | Affichage | Ny Avo | 20 | 25 | 0 | 100%
Admin | Voir stock | Affichage | Ny Avo | 20 | 35 | 0 | 100%
Statistiques | Top 5 pokemon plus chers | Affichage | Ny Avo | 20 | 18 | 0 | 100%
Statistiques | Montant total pokémons chaque user | Affichage | Ny Avo | 15 | 10 | 0 | 100%
Acceuil | Recherche multicritère | Affichage | Ny Avo | 10 | 10 | 0 | 100%
Panier | Page panier | Affichage | Ny Avo | 20 | 15 | 0 | 100%
Inscription | Traitement | Integration | Fitahiana | 15 | 20 | 0 | 100%
Login | Traitement | Integration | Fitahiana | 15 | 20 | 0 | 100%
Acceuil | Recherche multicritère | Intergration | Fitahiana | 30 | 20 | 0 | 100%
Porte monnaie | Ajouter argent | Integration | Fitahiana | 15 | 20 | 0 | 100%
Admin | Ajouter/Modifier/Supprimer Serie | Integration | Fitahiana | 30 | 30 | 0 | 100%
Admin | Ajouter/Modifier/Supprimer Carte | Integration | Fitahiana | 30 | 30 | 0 | 100%
Admin | Modifier/Supprimer Stock | Integration | Fitahiana | 30 | 30 | 0 | 100%
VenteUsers | Traitement vente Users | Integration | Fitahiana | 15 | 15 | 0 | 100%
Acceuil | Traitement vente Site | Integration | Ny Avo | 15 | 10 | 0 | 100%
Panier | Validation panier | Integration | Fitahiana | 20 | 0 | 20 | 0%
Admin | Validation monnaie user | Integration | Fitahiana | 15 | 20 | 0 | 100%
Admin | Ajouter/Modifier/Supprimer Serie | Affichage | Ny Avo | 15 | 13 | 0 | 100%
Admin | Ajouter/Modifier/Supprimer Carte | Affichage | Ny Avo | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin | Modifier/Supprimer Stock | Affichage | Ny Avo | 15 | 15 | 0 | 100%
| Debug | Autre | Tous | 120 | 60 | 30 | 66.67%
Design | Front Site | Affichage | Ny Avo | 90 | 60 | 20 | 75%
| Alea |  |  | 20 | 0 | 20 | 0%
|  |  |  | 1095 | 1066 | 105 | 91.03%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé

## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | Rabe | 60 | 15 | 45 | 25%
Gestion vol | Liste | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Liste | Metier | Vola | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion vol | Liste | Integration | Andry | 15 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Ajout | Conception | Rabe | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Suppression | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Modification | Metier | Vola | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Recherche multicritère | Integration | Andry | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion vol | Tri colonne | Conception | Rabe | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Pagination | Affichage | Andry | 60 | 45 | 45 | 50%
Gestion vol | Ajout avion | Metier | Vola | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion avion | Liste | Integration | Andry | 20 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion avion | Ajout avec upload image | Conception | Rabe | 45 | 40 | 0 | 100%
Gestion avion | Suppression | Affichage | Andry | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion avion | Modification | Metier | Vola | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion avion | Recherche multicritère | Integration | Andry | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Webservice | Conception | Rabe | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Liste | Affichage | Andry | 20 | 5 | 15 | 25%
Proposition Piste | Export Excel | Metier | Vola | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Export PDF | Integration | Andry | 45 | 30 | 15 | 66.67%
Gestion client | Global | Integration | Andry | 180 | 0 | 180 | 0%
|  |  |  | 765 | 360 | 460 | 43.9%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé